## Sheet1
项目 | 计划工作 | 计划完成时间 | 完成情况 | 未完成工作 | 计划完成时间点
检测台上位机软件 | 检测台控制程序需求整理 | 2014-06-10 | 完成 | 1、数据库总体结构需求 | 2014-11-05
|  |  |  | 2、用户权限管理需求 | 2014-11-30
|  |  |  | 3、数据查询与报表模块需求 | 2014-12-05
| 实现对阀门、水泵、变频器的控制；对天平、温度计的数据采集 | 2014-07-01 | 完成
| 检表流程分析 | 2014-07-15 | 完成
| 上位机总体设计、软件架构设计 | 2014-07-25 | 完成 | 1、数据库总体结构设计 | 2014-11-10
|  |  |  | 2、软件界面及人机交互设计 | 2014-11-20
| 串口、端口、鉴定参数配置与读取 | 2014-07-20 | 完成
| 质量法检表的数据接口封装 | 2014-07-31 | 完成
| 质量法分量检定主界面设计 | 2014-08-01 | 完成
| 质量法分量检定过程实现(手动采集热表数据) | 2014-08-31 | 进行中
| 与新控制板联机调试 | 2014-09-09 | 进行中
| 质量法分量检定(自动采集热表数据)并进行现场测试 | 2014-09-21 | 进行中
| 质量法总量检定(手动和自动采集热表数据) | 2014-09-30 | 进行中
| 标准表法检定流程整理 | 2014-10-10 | 进行中
| 标准表法主界面设计 | 2014-10-15 | 进行中
| 标准表法数据接口封装 | 2014-10-20 | 进行中
| 标准表法检定过程实现(手动与自动采集热表数据) | 2014-11-10 | 进行中
| 标准表法现场实际测试 | 2014-11-18 | 进行中
| 日志管理模块设计与实现 | 2014-11-25 | 进行中
| 用户权限管理模块设计与实现 | 2014-12-10 | 进行中
| 数据查询、报表打印模块的设计与实现 | 2014-12-25 | 进行中