**变更申请单**

**编号： YF-JL.13--**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 变更项目 | | DN15-DN25热量表检定装置上位机 |
| 变更内容 | 变  更  前 | 项目进度计划：于2015.8.16日完成整体测试 |
| 变  更  后 | 项目进度计划后延2周，于2015.8.31日完成整体测试 |
| 变更原因/说明：  缺少电磁流量计、缺少用于测试的检定装置，临时工作安排开发热量表测试软件等  申请人/日期：杨深 2015.8.15 | | |
| 变更后需要同时变更的资料：（方案/硬件原理图/BOM/进度表等） | | |
| 审批意见 | 审批人/日期： | |